## Foglio1
Attività | Durata (in 1h)
Raccolta requisiti | 3 | 2025-01-08
2025-01-08
QdC | 3 | 2025-01-08
2025-01-08
tecnologie | 3 | 2025-01-08
2025-01-15
Use case | 2 | 2025-01-15
2025-01-22
Diagrama classi | 2 | 2025-01-15
2025-01-22
Diagrama ER | 2 | 2025-01-15
2025-01-22
Diagramma di flusso | 2 | 2025-01-22
2025-02-05
Diagrama di architettura | 2 | 2025-02-05
2025-02-05
Progettazione GUI | 2 | 2025-02-05
2025-02-05
Mysql (DB e tabelle) | 6 | 2025-02-12
2025-02-26
autenticazione e registrazione | 5 | 2025-02-12
2025-02-26
funzionalità di creazione e gestione del blocco note | 14 | 2025-03-05
2025-05-01
Integrazione delle funzionalità | 14 | 2025-03-26
2025-05-08
cifratura del database | 6 | 2025-04-30
2025-05-01
Implementazione del CAPTCHA | 6 | 2025-05-08
2025-05-15
Test registrazione / login | 2 | 2025-05-08
2025-05-08
Test gestione note | 2 | 2025-05-08
2025-05-08
Test sicurezza dati | 2 | 2025-05-08
2025-05-08
Test responsive | 2 | 2025-05-08
2025-05-08
Deployment | 4 | 2025-05-15
2025-05-22
Documentazione | 84 | 2025-01-08
2025-06-12
Diario | 84 | 2025-01-08
2025-06-12